## Synthèse
M2 — essais sur carte du 2026-09-26
Contrôleur BLDC A2N · STM32G473 + DRV8304 · moteur de type gimbal · état de référence : STATUS.md (fait autorité)
Étape | Intitulé | État au 2026-09-26 | Critère (controller-2/AGENTS.md §5) | Résultat chiffré | Date(s) | Onglet
2 | DRV8304 : SPI, registres, nFAULT | Validée (revalidée après réparation du SPI) | Écriture puis relecture cohérente d'un registre, fautes remontées | DRV.PROBE passe ; registres relus aux valeurs de reset ; gain des amplis relu à 20 V/V ; une écriture (VREF_DIV, SPI_CAL) change la mesure analogique. Chemin nFAULT → coupure MOE non déclenché physiquement (décision utilisateur) | 2026-09-16 ; revalidée 2026-09-26 | —
3 | PWM à vide, haute impédance, temps mort | Validée | Formes correctes à l'oscilloscope, aucune conduction croisée | 3 bras complémentaires à 20 kHz, temps mort 500 ns aux deux fronts, 20/50/80 % suivis | 2026-09-18 | —
4 | ADC synchrone PWM, offsets des amplis | Validée | Offsets stables moteur à l'arrêt, bruit mesuré et documenté | Zéro à 1–11 counts de la mi-échelle, répétable à ±1 count ; σ 1,4–2,0 counts (CAL levé). Depuis le 2026-09-26 : zéro mesuré hors CAL à chaque démarrage | 2026-09-21 ; zéro hors CAL 2026-09-26 | Zéro courant
5 | Mesure des courants sous rapport cyclique fixe | En cours — somme tenue ; échelle absolue estimée à ±15 % | Σ Ia+Ib+Ic ≈ 0 ; cohérence avec le courant d'alimentation | Somme 4,5 % rms / 5,8 % pire après correction des gains (41,8 % / 74,8 % brute). Gains relatifs à A : B 0,656, C 1,195. Protections éprouvées : pic 162 counts pour une limite de 500. Courant d'alimentation cohérent sur paliers de 10 s : échelle ≈ 1,82 mA/count corrigé (bilan 0,283 W fourni / 0,28 W en I²R) | 2026-09-26 | Étape 5 — courants ; Capture 600-500-500 ; Gains ; Étape 7 — R, L, échelle
6 | AS5600 en DMA 1 MHz + extrapolation | Verte à titre provisoire | Angle monotone à la main, aucun blocage de l'ISR, retard total mesuré | Transfert 57 µs, un échantillon toutes les 59 µs ; réserve aimant levée le 2026-09-26 (validité fondée sur la magnitude du champ) | 2026-09-21 ; réserve levée 2026-09-26 | —
7 | Identification R et L de phase | En cours — valeurs obtenues, stockage NVM non implémenté | Valeurs plausibles, stockées en NVM | R ≈ 5,4 Ω entre A et (B∥C) (5,42 recalculé, 5,44 communiqué), ≈ 3,6 Ω par phase ; τ ≈ 0,3 ms ⇒ L ≈ 1,6 mH entre A et (B∥C), ≈ 1,1 mH par phase (±25 %). Échelle du courant ±15 % | 2026-09-26 | Étape 7 — R, L, échelle
8 | Alignement et offset électrique du capteur | Validée | Offset reproductible entre deux calibrations | φ = 178,0° / 178,1° / 178,1° (essais 2 à 4, le dernier après redémarrage) : reproductible à 0,1° électrique | 2026-09-26 | Étapes 9 et 8
9 | Nombre de paires de pôles | Validée | Valeur entière stable sur plusieurs essais | p = 6,960 / 6,966 / 6,965 / 6,962 → 7 paires sur 4 essais ; sens inverse | 2026-09-26 | Étapes 9 et 8
Réserves et points ouverts
• | Échelle absolue du courant : estimée le 2026-09-26 par paliers de 10 s et ampèremètre, ≈ 1,82 mA par count corrigé (nominal 4,03), ±15 % (lecture « environ » de l'ampèremètre). Toutes les voies lisent trop haut (A ×1,86, B ×1,22, C ×2,2) : résistances parasites dans le chemin de mesure des shunts. La limite de 500 counts vaut donc ≈ 0,9 A réels et non 2 A — plus stricte, sans danger, non relevée faute de mesure plus précise.
• | Critère « cohérence avec le courant d'alimentation » de l'étape 5 : tenu par le modèle I_alim = écart effectif × Ia + Ig et le bilan de puissance, mais sur une seule lecture approximative par palier — à confirmer par une mesure plus précise.
• | Zone morte à 2048 : au repos aucune voie ne descend sous la mi-échelle ; 95,2 % des échantillons de C et 11,7 % de B valent exactement 2048. Hypothèse non vérifiée : écrêtage de la sortie de l'ampli du DRV8304 à la référence. À comprendre avant d'asservir de petits courants.
• | Étape 7 : R et L obtenus, mais ni R, L, φ ni p ne sont stockés dans le firmware (mémoire non volatile pas encore implémentée).
• | Chemin nFAULT → coupure MOE non déclenché physiquement (décision du 2026-09-26) ; watchdog IWDG reporté.
• | Incohérences relevées entre les données brutes et STATUS.md : voir l'onglet « Méthode », section « Points de vigilance ».

## Conditions
Conditions d'essai — rails, boucle et limites
Relevé console du 2026-09-26 (valeurs absentes des fichiers bruts)
Grandeur | Valeur | Unité | Source
Tension d'entrée | 15.18 | V | relevé console
Rail moteur | 14.88 | V | relevé console
Rail 5 V | 4.93 | V | relevé console
Rail 3,3 V | 3.31 | V | relevé console
VREF | 3.307 | V | relevé console
Température MCU (min) | 32 | °C | relevé console
Température MCU (max) | 37 | °C | relevé console
Fréquence de boucle | 20 | kHz | relevé console
Durée ISR typique | 3.57 | µs | relevé console
Durée ISR pire | 6.09 | µs | relevé console
Charge ISR au pire (durée pire / période 50 µs) |  | — | calcul
Télémétrie | 500 | Hz (sans trou) | relevé console
Scope : profondeur | 2048 | points | relevé console
Scope : signaux | 4 | signaux | relevé console
Limite de surintensité | 500 | counts corrigés (échelle voie C) | relevé console
Rapport cyclique min | 0 | ‰ | relevé console
Rapport cyclique max | 800 | ‰ | relevé console
Écart max entre bras | 100 | ‰ | relevé console
Durée d'impulsion min | 1 | ms | relevé console
Durée d'impulsion max | 200 | ms | relevé console
Échelle nominale du courant (20 V/V × 10 mΩ) | 4.03 | mA / count | relevé console
Limite de surintensité à l'échelle nominale (majorant d'origine) |  | A | calcul
Résistance A → (B∥C), estimation initiale (remplacée à l'étape 7 par ≈ 5,4 Ω) | 7 | Ω (≈) | relevé console
Résistance par phase, estimation initiale (× 2/3) |  | Ω (≈) | calcul
Limite de surintensité en courant réel (échelle de l'étape 7) |  | A (±15 %) | calcul
Police bleue : valeur saisie (relevé console) ; police noire : calcul.

## Étape 5 — courants
Étape 5 — deltas de courant par impulsion de 50 ms
Delta = moyenne 30–50 ms − moyenne 60–100 ms (repos), par voie ; counts centrés ; mA à l'échelle nominale (Conditions!B25), SANS correction de gain
Série | Échantillonnage ADC | Horodatage | Duty A (‰) | Duty B (‰) | Duty C (‰) | Écart (‰) | Phase dominante | dA (counts) | dB (counts) | dC (counts) | Σ (counts) | Erreur de somme Σ/max¦d¦ | dA (mA nom.) | dB (mA nom.) | dC (mA nom.) | Excursion rotor (rad) | Pic ¦i¦ (counts) | Retenu / remarque
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433145270 | 500 | 500 | 500 | 0 | — | -0.87 | -0.33 | 0.02 | [5 empty] | 0.03 | 73 | Écart nul : erreur de somme sans objet (dénominateur ≈ 1 count)
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433210889 | 510 | 500 | 500 | 10 | A+ | 5.53 | -2.32 | -4.28 | [5 empty] | 0.02 | 64 | Deltas de quelques counts : erreur dominée par le bruit
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433242201 | 530 | 500 | 500 | 30 | A+ | 18.13 | -6.13 | -10.34 | [5 empty] | 0.082 | 72
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433262784 | 550 | 500 | 500 | 50 | A+ | 39.11 | -12.41 | -10.67 | [5 empty] | 0.146 | 89 | Rotor en mouvement (0,15 rad) pendant l'impulsion — cause probable de l'erreur élevée
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433265615 | 570 | 500 | 500 | 70 | A+ | 67.38 | -19.69 | -37.41 | [5 empty] | 0.019 | 126
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433268460 | 600 | 500 | 500 | 100 | A+ | 106.78 | -21.11 | -60.21 | [5 empty] | 0.019 | 162
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433310434 | 500 | 600 | 500 | 100 | B+ | -58.9 | 73.67 | -41.56 | [5 empty] | 0.424 | 117 | Rotor en mouvement pendant l'impulsion — non stationnaire, écarté
1 | 6,5 cycles (180 ns) | 1790433312256 | 500 | 500 | 600 | 100 | C+ | -30.44 | -21.89 | 117.86 | [5 empty] | 0.298 | 158 | Rotor en mouvement pendant l'impulsion — non stationnaire, écarté
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433423381 | 600 | 500 | 500 | 100 | A+ | 101.4 | -18.68 | -74.38 | [5 empty] | 0.289 | 144 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433425069 | 600 | 500 | 500 | 100 | A+ | 103.32 | -35.1 | -64.09 | [5 empty] | 0.059 | 158 | Retenu (rotor aligné)
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433426759 | 500 | 600 | 500 | 100 | B+ | -62.85 | 64.77 | -48.28 | [5 empty] | 0.391 | 119 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433428476 | 500 | 600 | 500 | 100 | B+ | -54 | 66.49 | -62.56 | [5 empty] | 0.011 | 96 | Retenu (rotor aligné)
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433430197 | 500 | 500 | 600 | 100 | C+ | -31.82 | -35.25 | 110.19 | [5 empty] | 0.376 | 130 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433431933 | 500 | 500 | 600 | 100 | C+ | -50.81 | -32.03 | 112.4 | [5 empty] | 0.023 | 121 | Retenu (rotor aligné)
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433490443 | 400 | 500 | 500 | 100 | A− | -102.82 | 37.67 | 49.19 | [5 empty] | 0.267 | 123 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433492160 | 400 | 500 | 500 | 100 | A− | -103.88 | 31.26 | 61.15 | [5 empty] | 0.152 | 119 | Retenu (rotor aligné)
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433493812 | 500 | 400 | 500 | 100 | B− | 18.9 | -45.19 | 55.93 | [5 empty] | 0.617 | 112 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433495531 | 500 | 400 | 500 | 100 | B− | 52.3 | -68.17 | 54.29 | [5 empty] | 0.034 | 100 | Retenu (rotor aligné)
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433497277 | 500 | 500 | 400 | 100 | C− | 40.03 | 36.62 | -119.04 | [5 empty] | 0.372 | 135 | 1re impulsion : alignement du rotor, non retenue
2 | 47,5 cycles (1,32 µs) | 1790433498982 | 500 | 500 | 400 | 100 | C− | 49.02 | 32.08 | -121.24 | [5 empty] | 0.056 | 128 | Retenu (rotor aligné)
Lignes grises : impulsions non retenues pour l'analyse. dA/dB/dC, excursion et pic calculés depuis les CSV (2048 points à 20 kHz) ; colonnes L à P : formules.
Erreur « s.o. » : dénominateur < 5 counts (écart nul). Excursion rotor = max − min de pos_rad sur la capture. Pic = max ¦i¦ toutes voies sur la capture.
Rampe A dominante (A+) — erreur de somme vs écart de rapport cyclique
Écart (‰) | Série 1 : 6,5 cycles | Série 2 : 47,5 cycles (retenu)
10
30
50
70
100
Le point à 50 ‰ (41 %) coïncide avec un rotor en mouvement : la rampe n'est pas monotone.

## Capture 600-500-500
Capture typique — 600/500/500, série 2 (47,5 cycles), impulsion retenue
Fichier step5_600_500_500_50ms_1790433425069.csv, sous-échantillonné 1 point sur 4 (0,2 ms) ; counts centrés, sans correction de gain
t (ms) | ia (counts) | ib (counts) | ic (counts) | Σ (counts) | pos (rad)
0 | 14 | 3 | 0 |  | -0.1902
0.2 | 9 | 8 | 0 |  | -0.1902
0.4 | 9 | 3 | 0 |  | -0.1902
0.6 | 12 | 3 | 0 |  | -0.1902
0.8 | 14 | 8 | 0 |  | -0.1886
1 | 11 | 7 | 0 |  | -0.1902
1.2 | 12 | 6 | 0 |  | -0.1887
1.4 | 11 | 10 | 1 |  | -0.1887
1.6 | 13 | 2 | 0 |  | -0.1902
1.8 | 12 | 6 | 0 |  | -0.1902
2 | 30 | 0 | 0 |  | -0.1902
2.2 | 73 | 0 | -37 |  | -0.1887
2.4 | 94 | -24 | -54 |  | -0.1684
2.6 | 103 | -25 | -56 |  | -0.1683
2.8 | 96 | -29 | -59 |  | -0.1903
3 | 112 | -30 | -61 |  | -0.1902
3.2 | 114 | -31 | -58 |  | -0.1902
3.4 | 113 | -32 | -61 |  | -0.1902
3.6 | 110 | -34 | -60 |  | -0.1903
3.8 | 115 | -29 | -58 |  | -0.184
4 | 115 | -28 | -63 |  | -0.1902
4.2 | 113 | -35 | -62 |  | -0.1902 | Impulsion de 50 ms démarrant ~2 ms après le début ; fenêtre de régime 30–50 ms, de repos 60–100 ms.
4.4 | 113 | -30 | -57 |  | -0.1902
4.6 | 113 | -33 | -61 |  | -0.1918
4.8 | 113 | -32 | -58 |  | -0.1918
5 | 107 | -32 | -58 |  | -0.1918
5.2 | 115 | -30 | -55 |  | -0.1918
5.4 | 115 | -29 | -57 |  | -0.1933
5.6 | 117 | -39 | -56 |  | -0.1918
5.8 | 112 | -30 | -62 |  | -0.1934
6 | 115 | -33 | -61 |  | -0.1918
6.2 | 114 | -31 | -58 |  | -0.1918
6.4 | 107 | -37 | -61 |  | -0.1933
6.6 | 118 | -35 | -57 |  | -0.1933
6.8 | 114 | -32 | -57 |  | -0.1949
7 | 114 | -31 | -57 |  | -0.1933
7.2 | 109 | -30 | -60 |  | -0.1949
7.4 | 114 | -30 | -54 |  | -0.1949
7.6 | 113 | -35 | -54 |  | -0.1964
7.8 | 111 | -41 | -59 |  | -0.1965
8 | 117 | -31 | -53 |  | -0.1964
8.2 | 113 | -30 | -55 |  | -0.1964
8.4 | 116 | -30 | -58 |  | -0.198
8.6 | 114 | -31 | -57 |  | -0.198
8.8 | 113 | -30 | -55 |  | -0.1964
9 | 109 | -32 | -59 |  | -0.1979
9.2 | 158 | -31 | -58 |  | -0.1995
9.4 | 111 | -33 | -56 |  | -0.1995
9.6 | 113 | -32 | -50 |  | -0.1995
9.8 | 110 | -29 | -57 |  | -0.1995
10 | 112 | -32 | -53 |  | -0.201
10.2 | 114 | -33 | -59 |  | -0.201
10.4 | 99 | -35 | -57 |  | -0.201
10.6 | 116 | -37 | -58 |  | -0.2026
10.8 | 112 | -37 | -57 |  | -0.2026
11 | 116 | -34 | -54 |  | -0.2025
11.2 | 109 | -30 | -56 |  | -0.2025
11.4 | 110 | -34 | -54 |  | -0.2041
11.6 | 110 | -36 | -58 |  | -0.2041
11.8 | 111 | -31 | -56 |  | -0.2057
12 | 114 | -46 | -56 |  | -0.2056
12.2 | 112 | -32 | -55 |  | -0.2041
12.4 | 108 | -33 | -57 |  | -0.2056
12.6 | 118 | -39 | -57 |  | -0.2056
12.8 | 110 | -30 | -56 |  | -0.2071
13 | 111 | -32 | -56 |  | -0.2071
13.2 | 113 | -36 | -56 |  | -0.2071
13.4 | 114 | -32 | -57 |  | -0.2072
13.6 | 113 | -36 | -58 |  | -0.2088
13.8 | 111 | -36 | -57 |  | -0.2086
14 | 115 | -36 | -60 |  | -0.2087
14.2 | 113 | -41 | -60 |  | -0.2102
14.4 | 116 | -34 | -58 |  | -0.2102
14.6 | 114 | -34 | -55 |  | -0.2103
14.8 | 113 | -40 | -56 |  | -0.2102
15 | 119 | -37 | -58 |  | -0.2117
15.2 | 114 | -30 | -55 |  | -0.2118
15.4 | 116 | -33 | -59 |  | -0.2118
15.6 | 113 | -37 | -56 |  | -0.2118
15.8 | 101 | -34 | -55 |  | -0.2117
16 | 114 | -33 | -55 |  | -0.2133
16.2 | 113 | -33 | -59 |  | -0.2148
16.4 | 113 | -32 | -57 |  | -0.2149
16.6 | 112 | -34 | -61 |  | -0.2133
16.8 | 112 | -33 | -58 |  | -0.2148
17 | 117 | -37 | -58 |  | -0.2148
17.2 | 108 | -32 | -61 |  | -0.2164
17.4 | 116 | -38 | -56 |  | -0.2164
17.6 | 113 | -39 | -58 |  | -0.2164
17.8 | 118 | -33 | -58 |  | -0.2163
18 | 114 | -32 | -58 |  | -0.2163
18.2 | 110 | -34 | -58 |  | -0.2163
18.4 | 113 | -32 | -59 |  | -0.2179
18.6 | 116 | -42 | -58 |  | -0.2179
18.8 | 112 | -41 | -58 |  | -0.2178
19 | 113 | -33 | -58 |  | -0.2179
19.2 | 113 | -34 | -61 |  | -0.2194
19.4 | 116 | -29 | -55 |  | -0.2179
19.6 | 102 | -36 | -60 |  | -0.2195
19.8 | 113 | -30 | -60 |  | -0.2194
20 | 114 | -32 | -56 |  | -0.2194
20.2 | 115 | -35 | -59 |  | -0.2194
20.4 | 114 | -31 | -58 |  | -0.221
20.6 | 113 | -29 | -59 |  | -0.221
20.8 | 108 | -33 | -58 |  | -0.2209
21 | 114 | -30 | -58 |  | -0.2209
21.2 | 116 | -31 | -58 |  | -0.2209
21.4 | 115 | -33 | -60 |  | -0.2209
21.6 | 115 | -29 | -60 |  | -0.221
21.8 | 114 | -38 | -60 |  | -0.2209
22 | 111 | -27 | -61 |  | -0.2225
22.2 | 117 | -30 | -61 |  | -0.2225
22.4 | 117 | -30 | -59 |  | -0.2225
22.6 | 116 | -30 | -59 |  | -0.2225
22.8 | 116 | -32 | -61 |  | -0.2224
23 | 115 | -30 | -58 |  | -0.2225
23.2 | 115 | -30 | -64 |  | -0.2225
23.4 | 117 | -30 | -60 |  | -0.2225
23.6 | 114 | -30 | -61 |  | -0.2225
23.8 | 115 | -30 | -57 |  | -0.2178
24 | 115 | -30 | -65 |  | -0.224
24.2 | 108 | -32 | -60 |  | -0.224
24.4 | 113 | -30 | -64 |  | -0.2225
24.6 | 116 | -33 | -58 |  | -0.2225
24.8 | 113 | -30 | -59 |  | -0.2224
25 | 116 | -39 | -60 |  | -0.2224
25.2 | 118 | -37 | -64 |  | -0.224
25.4 | 110 | -36 | -63 |  | -0.2224
25.6 | 113 | -30 | -60 |  | -0.2224
25.8 | 114 | -27 | -64 |  | -0.224
26 | 115 | -28 | -60 |  | -0.224
26.2 | 117 | -31 | -61 |  | -0.2271
26.4 | 115 | -30 | -62 |  | -0.224
26.6 | 110 | -30 | -65 |  | -0.224
26.8 | 122 | -30 | -61 |  | -0.224
27 | 110 | -30 | -64 |  | -0.224
27.2 | 116 | -30 | -64 |  | -0.224
27.4 | 114 | -33 | -64 |  | -0.224
27.6 | 118 | -33 | -64 |  | -0.224
27.8 | 115 | -27 | -62 |  | -0.224
28 | 113 | -28 | -64 |  | -0.2224
28.2 | 114 | -38 | -67 |  | -0.2224
28.4 | 113 | -28 | -62 |  | -0.224
28.6 | 118 | -29 | -61 |  | -0.224
28.8 | 114 | -30 | -68 |  | -0.2224
29 | 116 | -33 | -66 |  | -0.2224
29.2 | 113 | -29 | -64 |  | -0.2224
29.4 | 116 | -26 | -61 |  | -0.224
29.6 | 116 | -29 | -64 |  | -0.224
29.8 | 116 | -30 | -64 |  | -0.224
30 | 113 | -32 | -67 |  | -0.224
30.2 | 114 | -29 | -61 |  | -0.2224
30.4 | 113 | -33 | -63 |  | -0.224
30.6 | 113 | -29 | -66 |  | -0.2224
30.8 | 117 | -28 | -62 |  | -0.2224
31 | 114 | -26 | -62 |  | -0.2224
31.2 | 117 | -36 | -67 |  | -0.2224
31.4 | 116 | -27 | -63 |  | -0.2224
31.6 | 104 | -31 | -64 |  | -0.2224
31.8 | 108 | -35 | -69 |  | -0.2224
32 | 116 | -29 | -62 |  | -0.2224
32.2 | 116 | -33 | -68 |  | -0.2224
32.4 | 109 | -28 | -64 |  | -0.2224
32.6 | 114 | -26 | -66 |  | -0.2224
32.8 | 111 | -27 | -64 |  | -0.2224
33 | 113 | -30 | -68 |  | -0.2224
33.2 | 117 | -37 | -66 |  | -0.2209
33.4 | 116 | -35 | -68 |  | -0.2208
33.6 | 113 | -32 | -67 |  | -0.2209
33.8 | 116 | -32 | -63 |  | -0.2209
34 | 114 | -27 | -64 |  | -0.2209
34.2 | 120 | -38 | -65 |  | -0.2209
34.4 | 114 | -28 | -66 |  | -0.2209
34.6 | 113 | -35 | -64 |  | -0.2209
34.8 | 113 | -29 | -66 |  | -0.2209
35 | 116 | -28 | -65 |  | -0.2193
35.2 | 117 | -38 | -66 |  | -0.2193
35.4 | 115 | -28 | -64 |  | -0.2209
35.6 | 115 | -33 | -67 |  | -0.2194
35.8 | 104 | -32 | -64 |  | -0.2193
36 | 105 | -30 | -67 |  | -0.2193
36.2 | 115 | -27 | -62 |  | -0.2193
36.4 | 112 | -30 | -64 |  | -0.2193
36.6 | 116 | -30 | -64 |  | -0.2194
36.8 | 113 | -27 | -64 |  | -0.2193
37 | 116 | -26 | -63 |  | -0.2193
37.2 | 117 | -30 | -64 |  | -0.2193
37.4 | 112 | -26 | -63 |  | -0.2193
37.6 | 116 | -29 | -64 |  | -0.2178
37.8 | 115 | -33 | -68 |  | -0.2194
38 | 115 | -38 | -64 |  | -0.2178
38.2 | 107 | -29 | -67 |  | -0.2194
38.4 | 112 | -28 | -65 |  | -0.2178
38.6 | 113 | -27 | -64 |  | -0.2178
38.8 | 104 | -31 | -63 |  | -0.2194
39 | 114 | -29 | -66 |  | -0.2178
39.2 | 116 | -28 | -63 |  | -0.2178
39.4 | 113 | -31 | -66 |  | -0.2178
39.6 | 113 | -43 | -66 |  | -0.2178
39.8 | 104 | -30 | -66 |  | -0.2178
40 | 115 | -28 | -63 |  | -0.2163
40.2 | 116 | -29 | -64 |  | -0.2162
40.4 | 114 | -38 | -64 |  | -0.2178
40.6 | 112 | -29 | -64 |  | -0.2178
40.8 | 117 | -32 | -69 |  | -0.2178
41 | 116 | -29 | -64 |  | -0.2178
41.2 | 116 | -31 | -66 |  | -0.2163
41.4 | 116 | -40 | -69 |  | -0.2162
41.6 | 114 | -36 | -66 |  | -0.2178
41.8 | 101 | -32 | -64 |  | -0.2163
42 | 116 | -30 | -63 |  | -0.2163
42.2 | 114 | -35 | -65 |  | -0.2163
42.4 | 112 | -28 | -64 |  | -0.2163
42.6 | 114 | -33 | -57 |  | -0.2163
42.8 | 128 | -30 | -62 |  | -0.2163
43 | 119 | -36 | -67 |  | -0.2163
43.2 | 115 | -31 | 0 |  | -0.2163
43.4 | 120 | -29 | -64 |  | -0.2163
43.6 | 114 | -28 | -63 |  | -0.2163
43.8 | 109 | -34 | -65 |  | -0.2163
44 | 116 | -28 | -61 |  | -0.2163
44.2 | 116 | -32 | -66 |  | -0.2163
44.4 | 115 | -32 | -64 |  | -0.2163
44.6 | 109 | -30 | -63 |  | -0.2163
44.8 | 114 | -27 | -62 |  | -0.2178
45 | 116 | -40 | -64 |  | -0.2178
45.2 | 114 | -32 | -61 |  | -0.2163
45.4 | 116 | -30 | -63 |  | -0.2163
45.6 | 116 | -42 | -69 |  | -0.2163
45.8 | 110 | -28 | -62 |  | -0.2163
46 | 114 | -29 | -64 |  | -0.2163
46.2 | 115 | -27 | -64 |  | -0.2163
46.4 | 108 | -32 | -64 |  | -0.2163
46.6 | 112 | -27 | -62 |  | -0.2163
46.8 | 116 | -28 | -64 |  | -0.2178
47 | 115 | -27 | -62 |  | -0.2163
47.2 | 114 | -32 | -64 |  | -0.2163
47.4 | 113 | -30 | -63 |  | -0.2178
47.6 | 115 | -31 | -62 |  | -0.2163
47.8 | 115 | -37 | -65 |  | -0.2163
48 | 116 | -35 | -64 |  | -0.2163
48.2 | 115 | -32 | -69 |  | -0.2163
48.4 | 115 | -29 | -60 |  | -0.2163
48.6 | 114 | -32 | -68 |  | -0.2178
48.8 | 115 | -30 | -60 |  | -0.2178
49 | 112 | -33 | -64 |  | -0.2178
49.2 | 109 | -30 | -63 |  | -0.2178
49.4 | 116 | -30 | -62 |  | -0.2163
49.6 | 115 | -28 | -62 |  | -0.2163
49.8 | 113 | -45 | -69 |  | -0.2163
50 | 114 | -29 | -62 |  | -0.2163
50.2 | 113 | -30 | -64 |  | -0.2163
50.4 | 118 | -34 | -64 |  | -0.2194
50.6 | 117 | -32 | -62 |  | -0.2178
50.8 | 111 | -30 | -64 |  | -0.2178
51 | 121 | -28 | -62 |  | -0.2178
51.2 | 117 | -39 | -62 |  | -0.2178
51.4 | 116 | -35 | -40 |  | -0.2178
51.6 | 115 | -31 | -68 |  | -0.2178
51.8 | 114 | -28 | -65 |  | -0.2147
52 | 2 | 4 | 0 |  | -0.2163
52.2 | 2 | 3 | 0 |  | -0.2163
52.4 | 12 | 1 | 0 |  | -0.2178
52.6 | 13 | 12 | 0 |  | -0.2178
52.8 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2178
53 | 16 | 6 | 0 |  | -0.2178
53.2 | 9 | 2 | 0 |  | -0.2178
53.4 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2178
53.6 | 15 | 4 | 0 |  | -0.2178
53.8 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2178
54 | 7 | 4 | 0 |  | -0.2178
54.2 | 18 | 6 | 0 |  | -0.2178
54.4 | 3 | 4 | 0 |  | -0.2178
54.6 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2178
54.8 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2178
55 | 13 | 0 | 16 |  | -0.2178
55.2 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2178
55.4 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2178
55.6 | 8 | 5 | 1 |  | -0.2178
55.8 | 10 | 7 | 0 |  | -0.2178
56 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2178
56.2 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2178
56.4 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2178
56.6 | 9 | 7 | 0 |  | -0.2178
56.8 | 13 | 7 | 0 |  | -0.2178
57 | 11 | 6 | 8 |  | -0.2178
57.2 | 10 | 8 | 0 |  | -0.2178
57.4 | 11 | 6 | 0 |  | -0.2194
57.6 | 12 | 2 | 0 |  | -0.2194
57.8 | 13 | 7 | 0 |  | -0.2178
58 | 11 | 6 | 0 |  | -0.2178
58.2 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2178
58.4 | 3 | 4 | 0 |  | -0.2178
58.6 | 2 | 5 | 0 |  | -0.2178
58.8 | 10 | 0 | 0 |  | -0.2178
59 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2178
59.2 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2178
59.4 | 15 | 5 | 0 |  | -0.2178
59.6 | 12 | 6 | 0 |  | -0.2178
59.8 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2178
60 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2178
60.2 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2178
60.4 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2178
60.6 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2178
60.8 | -2 | 4 | 1 |  | -0.2178
61 | 11 | 2 | 0 |  | -0.2194
61.2 | 14 | 9 | 0 |  | -0.2178
61.4 | 10 | 7 | 1 |  | -0.2178
61.6 | 12 | 3 | 0 |  | -0.2178
61.8 | 9 | 4 | 0 |  | -0.2178
62 | 15 | 7 | 0 |  | -0.2178
62.2 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2178
62.4 | 16 | 6 | 0 |  | -0.2163
62.6 | 13 | 7 | 0 |  | -0.2178
62.8 | 13 | 10 | 0 |  | -0.2178
63 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2178
63.2 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2178
63.4 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2163
63.6 | 8 | 7 | 0 |  | -0.2163
63.8 | 14 | 8 | 0 |  | -0.2163
64 | 9 | 7 | 0 |  | -0.2163
64.2 | 12 | 5 | 0 |  | -0.2163
64.4 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2163
64.6 | 13 | 3 | 0 |  | -0.2163
64.8 | 3 | 3 | 0 |  | -0.2163
65 | 8 | 7 | 0 |  | -0.2163
65.2 | 10 | 7 | 0 |  | -0.2163
65.4 | 13 | 10 | 0 |  | -0.2163
65.6 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2163
65.8 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2163
66 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2163
66.2 | 10 | 0 | 32 |  | -0.2163
66.4 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2163
66.6 | 10 | 0 | 0 |  | -0.2163
66.8 | 15 | 0 | 0 |  | -0.2163
67 | 8 | 2 | 0 |  | -0.2163
67.2 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2163
67.4 | 9 | 0 | 0 |  | -0.2163
67.6 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2163
67.8 | 13 | 7 | 0 |  | -0.2163
68 | 16 | 7 | 0 |  | -0.2147
68.2 | 9 | 7 | 0 |  | -0.2163
68.4 | 10 | 0 | 0 |  | -0.2147
68.6 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2163
68.8 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2147
69 | -2 | 2 | 0 |  | -0.2147
69.2 | 3 | 6 | 0 |  | -0.2163
69.4 | 5 | 2 | 0 |  | -0.2163
69.6 | -1 | 0 | 0 |  | -0.2147
69.8 | 9 | 4 | 0 |  | -0.2147
70 | 13 | 8 | 0 |  | -0.2147
70.2 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2148
70.4 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2148
70.6 | 13 | 3 | 0 |  | -0.2147
70.8 | 13 | 4 | 1 |  | -0.2147
71 | 10 | 7 | 0 |  | -0.2147
71.2 | 9 | 6 | 0 |  | -0.2148
71.4 | 4 | 6 | 0 |  | -0.2148
71.6 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2148
71.8 | 10 | 5 | 0 |  | -0.2148
72 | 13 | 5 | 1 |  | -0.2147
72.2 | 11 | 7 | 22 |  | -0.2148
72.4 | 11 | 4 | 0 |  | -0.2148
72.6 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2148
72.8 | 12 | 8 | 0 |  | -0.2148
73 | 12 | 6 | 0 |  | -0.2148
73.2 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2132
73.4 | 8 | 8 | 0 |  | -0.2148
73.6 | 7 | 0 | 0 |  | -0.2132
73.8 | 2 | 2 | 0 |  | -0.2148
74 | 10 | 10 | 0 |  | -0.2148
74.2 | 1 | 3 | 0 |  | -0.2132
74.4 | 3 | 3 | 0 |  | -0.2132
74.6 | 12 | 16 | 0 |  | -0.2132
74.8 | 6 | 6 | 0 |  | -0.2116
75 | 10 | 5 | 0 |  | -0.2132
75.2 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2148
75.4 | 8 | 7 | 0 |  | -0.2132
75.6 | 12 | 3 | 0 |  | -0.2132
75.8 | 12 | 9 | 0 |  | -0.2132
76 | 7 | 5 | 0 |  | -0.2132
76.2 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2132
76.4 | 16 | 0 | 0 |  | -0.2132
76.6 | -2 | 3 | 0 |  | -0.2132
76.8 | 12 | 1 | 0 |  | -0.2132
77 | 13 | 9 | 0 |  | -0.2132
77.2 | 9 | 6 | 0 |  | -0.2132
77.4 | 12 | 6 | 0 |  | -0.2132
77.6 | 8 | 4 | 0 |  | -0.2132
77.8 | 10 | 5 | 0 |  | -0.2116
78 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2132
78.2 | 10 | 6 | 16 |  | -0.2132
78.4 | 7 | 6 | 0 |  | -0.2117
78.6 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2117
78.8 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2132
79 | 14 | 2 | 0 |  | -0.2117
79.2 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2117
79.4 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2117
79.6 | 10 | 7 | 0 |  | -0.2117
79.8 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2117
80 | 7 | 7 | 0 |  | -0.2117
80.2 | 8 | 7 | 0 |  | -0.2117
80.4 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2117
80.6 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2117
80.8 | 14 | 9 | 0 |  | -0.2117
81 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2117
81.2 | 11 | 6 | 32 |  | -0.2117
81.4 | 9 | 7 | 0 |  | -0.2117
81.6 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2117
81.8 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2117
82 | 10 | 8 | 0 |  | -0.2117
82.2 | 11 | 8 | 0 |  | -0.2117
82.4 | 11 | 8 | 2 |  | -0.2117
82.6 | 9 | 4 | 0 |  | -0.2117
82.8 | 12 | 3 | 0 |  | -0.2117
83 | 10 | 7 | 1 |  | -0.2117
83.2 | 12 | 10 | 0 |  | -0.2117
83.4 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2117
83.6 | 14 | 7 | 0 |  | -0.2117
83.8 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2117
84 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2117
84.2 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2117
84.4 | 12 | 5 | 0 |  | -0.2117
84.6 | 11 | 6 | 0 |  | -0.2117
84.8 | 10 | 6 | 0 |  | -0.2117
85 | 15 | 9 | 0 |  | -0.2117
85.2 | 10 | 2 | 0 |  | -0.2117
85.4 | 12 | 8 | 0 |  | -0.2117
85.6 | 12 | 8 | 0 |  | -0.2117
85.8 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2117
86 | 14 | 6 | 0 |  | -0.2117
86.2 | 10 | 7 | 0 |  | -0.2117
86.4 | 13 | 12 | 0 |  | -0.2117
86.6 | 14 | 7 | 0 |  | -0.2117
86.8 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2117
87 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2117
87.2 | 30 | 0 | 0 |  | -0.2117
87.4 | 9 | 1 | 0 |  | -0.2117
87.6 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2117
87.8 | 14 | 7 | 0 |  | -0.2117
88 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2117
88.2 | 0 | 5 | 0 |  | -0.2117
88.4 | 15 | 1 | 0 |  | -0.2117
88.6 | 9 | 0 | 8 |  | -0.2117
88.8 | -2 | 4 | 0 |  | -0.2117
89 | 13 | 0 | 0 |  | -0.2117
89.2 | 11 | 0 | 0 |  | -0.2117
89.4 | 12 | 3 | 0 |  | -0.2117
89.6 | 10 | 0 | 7 |  | -0.2117
89.8 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
90 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
90.2 | 16 | 0 | 0 |  | -0.2117
90.4 | 9 | 8 | 0 |  | -0.2117
90.6 | 12 | 5 | 0 |  | -0.2117
90.8 | 6 | 9 | 0 |  | -0.2117
91 | 12 | 3 | 0 |  | -0.2117
91.2 | 12 | 6 | 0 |  | -0.2117
91.4 | 11 | 8 | 0 |  | -0.2117
91.6 | 11 | 7 | 0 |  | -0.2117
91.8 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2117
92 | 7 | 7 | 0 |  | -0.2117
92.2 | 12 | 5 | 0 |  | -0.2117
92.4 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
92.6 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2117
92.8 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2101
93 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
93.2 | 12 | 4 | 48 |  | -0.2117
93.4 | 7 | 1 | 0 |  | -0.2101
93.6 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2117
93.8 | 14 | 8 | 0 |  | -0.2117
94 | 14 | 12 | 0 |  | -0.2117
94.2 | 18 | 6 | 0 |  | -0.2117
94.4 | 15 | 6 | 0 |  | -0.2117
94.6 | 13 | 6 | 0 |  | -0.2117
94.8 | 13 | 7 | 0 |  | -0.2117
95 | 14 | 7 | 1 |  | -0.2117
95.2 | 11 | 9 | 0 |  | -0.2117
95.4 | 13 | 4 | 0 |  | -0.2117
95.6 | 12 | 10 | 6 |  | -0.2117
95.8 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2117
96 | 12 | 4 | 0 |  | -0.2117
96.2 | 11 | 9 | 0 |  | -0.2117
96.4 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2117
96.6 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
96.8 | -2 | 7 | 0 |  | -0.2117
97 | 13 | 6 | 0 |  | -0.2117
97.2 | 12 | 10 | 0 |  | -0.2117
97.4 | 12 | 7 | 0 |  | -0.2117
97.6 | 14 | 0 | 0 |  | -0.2117
97.8 | 3 | 2 | 0 |  | -0.2117
98 | 16 | 2 | 0 |  | -0.2117
98.2 | 10 | 0 | 0 |  | -0.2117
98.4 | 8 | 4 | 0 |  | -0.2117
98.6 | 12 | 10 | 0 |  | -0.2117
98.8 | 10 | 8 | 0 |  | -0.2117
99 | 10 | 3 | 0 |  | -0.2117
99.2 | 14 | 9 | 0 |  | -0.2117
99.4 | 6 | 3 | 0 |  | -0.2117
99.6 | 12 | 0 | 0 |  | -0.2117
99.8 | 13 | 1 | 0 |  | -0.2117
100 | 11 | 5 | 0 |  | -0.2117
100.2 | 9 | 4 | 0 |  | -0.2117
100.4 | 13 | 8 | 0 |  | -0.2117
100.6 | 11 | 8 | 0 |  | -0.2117
100.8 | 13 | 6 | 0 |  | -0.2117
101 | 14 | 8 | 0 |  | -0.2117
101.2 | 14 | 3 | 0 |  | -0.2117
101.4 | 13 | 0 | 0 |  | -0.2117
101.6 | 13 | 5 | 0 |  | -0.2117
101.8 | 12 | 5 | 0 |  | -0.2117
102 | 9 | 5 | 0 |  | -0.2117
102.2 | 9 | 7 | 0 |  | -0.2117

## Gains
Gains relatifs des voies de courant — campagne de 18 impulsions et vérification
Échantillonnage 47,5 cycles ; delta = moyenne 30–50 ms − repos 60–100 ms ; 1re impulsion de chaque configuration écartée (alignement du rotor)
Modèle : Ia+Ib+Ic = 0 ⇒ dA + x·dB + y·dC = 0, x = 1/gB, y = 1/gC ; moindres carrés sur toutes les impulsions (équations normales 2×2, recalculées ci-contre par formules).
Ajustement
Run | # | Configuration (‰) | dA (counts) | dB (counts) | dC (counts) | Σ brute (counts) | Erreur brute | Erreur corrigée | Grandeur | Run 1 (sans corr.) | Run 2 (avec corr.)
1 | 1 | 600/500/500 | 103.007 | -31.381 | -69.46 |  |  |  | Σ dB²
1 | 2 | 600/500/500 | 102.666 | -32.233 | -68.91 |  |  |  | Σ dC²
1 | 3 | 600/500/500 | 102.91 | -32.601 | -68.992 |  |  |  | Σ dB·dC
1 | 1 | 400/500/500 | -103.852 | 35.656 | 53.584 |  |  |  | Σ dA·dB
1 | 2 | 400/500/500 | -103.929 | 31.449 | 60.024 |  |  |  | Σ dA·dC
1 | 3 | 400/500/500 | -104.415 | 31.331 | 60 |  |  |  | Déterminant
1 | 1 | 500/600/500 | -53.262 | 66.564 | -62.515 |  |  |  | x = 1/gB
1 | 2 | 500/600/500 | -53.771 | 66.692 | -62.826 |  |  |  | y = 1/gC
1 | 3 | 500/600/500 | -53.918 | 66.734 | -62.567 |  |  |  | gB ajusté (relatif à A)
1 | 1 | 500/400/500 | 16.726 | -48.91 | 64.618 |  |  |  | gC ajusté (relatif à A)
1 | 2 | 500/400/500 | 52.071 | -68.171 | 52.914 |  |  |  | gB imprimé par le script | 0.6556 | 1.0032
1 | 3 | 500/400/500 | 51.973 | -67.719 | 53.369 |  |  |  | gC imprimé par le script | 1.1948 | 1.0138
1 | 1 | 500/500/600 | -50.527 | -30.126 | 112.527 |  |  |  | Impulsions
1 | 2 | 500/500/600 | -50.795 | -30.454 | 111.737 |  |  |  | Erreur brute rms
1 | 3 | 500/500/600 | -50.471 | -30.24 | 112.311 |  |  |  | Erreur brute pire
1 | 1 | 500/500/400 | 39.76 | 36.11 | -118.791 |  |  |  | Erreur corrigée rms
1 | 2 | 500/500/400 | 47.828 | 32.505 | -120.911 |  |  |  | Erreur corrigée pire
1 | 3 | 500/500/400 | 50.171 | 31.844 | -120.995 |  |  |  | Sources : gains_run1.txt, gains_run2.txt (ligne JSON). Police bleue : valeurs imprimées par le script, pour contrôle des formules.
Run 2 : même campagne rejouée avec la correction de gain active dans le firmware (courants déjà corrigés). | [8 empty] | Lecture
Run | # | Configuration (‰) | dA (counts) | dB (counts) | dC (counts) | Σ brute (counts) | Erreur brute | Erreur corrigée | Run 1 : gB = 0,656 et gC = 1,195 ; la somme passe de 41,8 % rms (74,8 % pire) brute à 4,6 % (7,3 %) après correction.
2 | 1 | 600/500/500 | 122.748 | -65.608 | -63.012 |  |  |  | Run 2 (firmware corrigé) : gains ré-ajustés 1,003 et 1,014 — la correction est juste à ~1 % ; somme 4,5 % rms / 5,8 % pire telle que mesurée.
2 | 2 | 600/500/500 | 122.925 | -64.858 | -63.676 |  |  |  | Run 2, colonne « Erreur corrigée » : le ré-ajustement n'améliore plus rien (4,4 % / 6,6 %) — le résidu n'est plus un gain.
2 | 1 | 400/500/500 | -125.724 | 57.89 | 60.515 |  |  |  | Run 1, 500/400/500 #1 : dA = 16,7 au lieu de ~52 (rotor probablement pas encore aligné) — conservé dans l'ajustement, comme dans le script d'origine.
2 | 2 | 400/500/500 | -123.705 | 65.777 | 51.634
2 | 1 | 500/600/500 | -64.261 | 120.5 | -62.324
2 | 2 | 500/600/500 | -63.983 | 121.166 | -62.351
2 | 1 | 500/400/500 | 61.816 | -123.041 | 54.242
2 | 2 | 500/400/500 | 62.619 | -123.341 | 53.932
2 | 1 | 500/500/600 | -61.026 | -50.799 | 112.321
2 | 2 | 500/500/600 | -61.01 | -52.34 | 112.837
2 | 1 | 500/500/400 | 66.315 | 49.805 | -120.191
2 | 2 | 500/500/400 | 59.436 | 56.812 | -121.192

## Zéro courant
Zéro de la chaîne de courant au repos
Relevé console : 10 240 échantillons par voie, échantillonnage 47,5 cycles, sorties coupées (hors CAL) ; valeurs ADC brutes (mi-échelle = 2048)
Voie | Médiane (ADC) | Min (ADC) | Max (ADC) | Moyenne (ADC) | Part exactement à 2048 | Médiane − 2048 (counts) | Étendue max−min (counts) | Courant centré au repos après correction (counts)
A | 2062 | 1990 | 2112 | 2061 | n.r. |  |  | -1
B | 2054 | 2048 | 2081 | n.r. | 11.7% |  |  | 0
C | 2048 | 2048 | 2101 | n.r. | 95.2% |  |  | 0
n.r. : non relevé. Police bleue : relevé console ; noire : calcul.
Lecture
Aucune voie ne descend sous 2048 au repos (sauf A, min 1990), alors qu'en charge elles descendent bien en dessous : ce n'est ni un plancher dur ni un offset ADC configuré.
Accumulation exactement sur 2048 : 95,2 % des échantillons de C, 11,7 % de B. Hypothèse non vérifiée : écrêtage de la sortie de l'ampli du DRV8304 à la référence avec un offset d'entrée légèrement négatif.
Conséquence : zone morte de quelques counts autour de zéro, surtout sur C. Sans effet sur la limite de surintensité ni sur les étapes 8 et 9 ; à comprendre avant la boucle de courant.
Le zéro de fonctionnement est la lecture hors CAL (transistors bas conducteurs), ≈ 16/8/9 counts au-dessus du zéro CAL selon STATUS.md ; il est désormais mesuré ainsi au démarrage.

## Étape 7 — R, L, échelle
Étape 7 — résistance, inductance et échelle absolue du courant
Paliers de 10 s sous watchdog, 2026-09-26 ; courants moyens du firmware en counts corrigés (échelle voie C) ; ampèremètre en série avec l'alimentation (relevé console + ampèremètre)
Entrées (relevé)
Palier | Duty A (‰) | Duty B (‰) | Duty C (‰) | Ia (counts corr.) | Ib (counts corr.) | Ic (counts corr.) | Σ (counts) | I alim. ampèremètre (mA)
Repos | — | — | — | 3.6 | 0 | 0 |  | 30
Palier 1 | 600 | 500 | 500 | 124.9 | -62.9 | -62 |  | 51
Palier 2 | 550 | 500 | 500 | 50.2 | -12.8 | -24.5 |  | 35
Paramètre | Valeur | Unité |  | Calculs
Tension moteur Vmot | 14.8 | V |  | Grandeur | Valeur | Unité | Formule / remarque
Gain appliqué voie A | 1195 | ‰ |  | Écart commandé palier 1 |  | — | (duty A − duty B)/1000
Gain appliqué voie B | 1822 | ‰ |  | Écart commandé palier 2 |  | —
Gain appliqué voie C | 1000 | ‰ |  | Rapport des courants Ia1/Ia2 |  | — | lu sur les courants
Offset voie A | 2051 | ADC |  | Perte de temps mort δ (fraction de Vbus) |  | — | (e1−δ)/(e2−δ) = Ia1/Ia2
Offset voie B | 2055 | ADC |  | Perte de temps mort en tension |  | V | δ × Vmot
Offset voie C | 2048 | ADC |  | Écart effectif palier 1 |  | — | e1 − δ
τ retenu (montée du courant) | 0.3 | ms |  | Écart effectif palier 2 |  | — | e2 − δ
Shunt nominal | 10 | mΩ |  | Rapport des écarts effectifs |  | — | à comparer au rapport des courants
Incertitude sur l'échelle (lecture de l'ampèremètre) | 15% | ± |  | ΔI alim. palier 1 (− repos) |  | mA
|  |  |  | ΔI alim. palier 2 (− repos) |  | mA
|  |  |  | Ia palier 2 |  | mA | ΔI = e_eff × Ia + Ig, Ia1 = r·Ia2
|  |  |  | Ia palier 1 |  | mA
|  |  |  | Courant de grilles Ig |  | mA
|  |  |  | Échelle absolue (voie C = counts corrigés) |  | mA / count | Ia1 / Ia1 counts
|  |  |  | Échelle nominale (20 V/V × 10 mΩ) |  | mA / count
|  |  |  | Échelle voie A brute |  | mA / count | échelle × gain appliqué
|  |  |  | Échelle voie B brute |  | mA / count
|  |  |  | Échelle voie C brute |  | mA / count
|  |  |  | Sur-lecture voie A |  | × | nominal / réel
|  |  |  | Sur-lecture voie B |  | ×
|  |  |  | Sur-lecture voie C |  | ×
|  |  |  | Shunt équivalent vu, voie A |  | mΩ | 10 mΩ × sur-lecture
|  |  |  | Shunt équivalent vu, voie B |  | mΩ
|  |  |  | Shunt équivalent vu, voie C |  | mΩ
|  |  |  | ΔV entre paliers |  | V | le temps mort s'annule
|  |  |  | R entre A et (B∥C) |  | Ω | ΔV / ΔIa
|  |  |  | R par phase |  | Ω | R_A + R/2 = 1,5 R
|  |  |  | Puissance fournie au moteur, palier 1 |  | W | e_eff1 × Vmot × Ia1
|  |  |  | Pertes Joule I²R, palier 1 |  | W | Ia1² × R_A,B∥C
|  |  |  | L entre A et (B∥C) |  | mH | τ × R
|  |  |  | L par phase |  | mH | ±25 %
|  |  |  | Limite de surintensité en courant réel |  | A | 500 counts × échelle
|  |  |  | Ib palier 2 attendu à la zone morte |  | counts corr. | (2048 − offset B) × gain B
Lecture
Échelle absolue ≈ 1,82 mA par count corrigé (nominal 4,03) : toutes les voies lisent trop haut (A ×1,86, B ×1,22, C ×2,2) — résistances parasites dans le chemin de mesure des shunts. Incertitude ±15 %.
La limite de 500 counts vaut ≈ 0,9 A réels (et non 2 A) : plus stricte, sans danger ; non relevée faute de mesure plus précise.
R ≈ 5,4 Ω entre A et (B∥C), ≈ 3,6 Ω par phase ; L ≈ 1,6 mH, ≈ 1,1 mH par phase (±25 %). Bilan de puissance fermé : 0,283 W fournis contre 0,28 W en I²R.
Palier 2 : somme +12,9 counts, expliquée par Ib bloqué à la zone morte de 2048 ((2048 − 2055) × 1,822 = −12,75).
Étape 7 : valeurs plausibles obtenues ; stockage en mémoire non volatile pas encore implémenté.
Le ΔI alimentation retire le courant de repos (30 mA) ; Ig est le supplément de courant de grilles dû à la commutation.
Montée du courant de phase A — capture step5_600_500_500_50ms_1790433425069.csv (50 µs par point)
Paramètre | Valeur | Unité
Repos ia (moy. 60–100 ms) | 10.55 | counts
Régime ia (moy. 30–50 ms) | 113.87 | counts
Modèle 1 : τ communiqué | 0.344 | ms
Modèle 1 : début t0 | 1.9 | ms
Modèle 2 : τ ajusté ici (t0 libre) | 0.288 | ms
Modèle 2 : t0 ajusté | 1.937 | ms
t (ms) | ia (counts) | ia normalisé | Exp. τ = 0,344 ms | Exp. τ ajusté
1.5 | 11
1.55 | 14
1.6 | 13
1.65 | 13
1.7 | 14
1.75 | 12
1.8 | 12
1.85 | 14
1.9 | 7
1.95 | 12
2 | 30
2.05 | 46
2.1 | 58
2.15 | 64
2.2 | 73
2.25 | 80
2.3 | 83
2.35 | 91
2.4 | 94
2.45 | 88
2.5 | 99
2.55 | 100
2.6 | 103
2.65 | 105
2.7 | 105
2.75 | 106
2.8 | 96
2.85 | 109
2.9 | 111
2.95 | 106
3 | 112
3.05 | 113
3.1 | 114
3.15 | 115
3.2 | 114
3.25 | 116
3.3 | 113
3.35 | 114
3.4 | 113
3.45 | 97
3.5 | 110
3.55 | 126
3.6 | 110
3.65 | 116
3.7 | 111
3.75 | 113
3.8 | 115
3.85 | 111
3.9 | 112
3.95 | 111
4 | 115
Fin d'impulsion entre 51,90 et 51,95 ms ⇒ début entre 1,90 et 1,95 ms ⇒ τ entre ≈ 0,27 et 0,34 ms selon t0 ; τ ≈ 0,3 ms retenu.

## Étapes 9 et 8
Étapes 9 et 8 — paires de pôles et décalage électrique
Champ fixe 200 ms à θe (pas 30°, 2 tours aller puis 2 retour), amplitude 56 ‰ autour de 500 ; θm lu par l'AS5600 à 170 ms (relatif)
Pas | Sens | θe (°él.) | θm essai 1 (rad) | θm essai 1 (°méca) | θm essai 2 (rad) | θm essai 2 (°méca) | θm essai 3 (rad) | θm essai 3 (°méca) | θm essai 4 (rad) | θm essai 4 (°méca) |  | θe aller (°él.) | Essai 1 aller (°méca) | θe retour (°él.) | Essai 1 retour (°méca)
0 | aller | 0 | 0.134 |  | 0.128 |  | 0.128 |  | 0
1 | aller | 30 | 0.058 |  | 0.056 |  | 0.056 |  | -0.07
2 | aller | 60 | -0.006 |  | -0.007 |  | -0.007 |  | -0.136
3 | aller | 90 | -0.095 |  | -0.098 |  | -0.096 |  | -0.227
4 | aller | 120 | -0.158 |  | -0.159 |  | -0.161 |  | -0.288
5 | aller | 150 | -0.216 |  | -0.216 |  | -0.217 |  | -0.346
6 | aller | 180 | -0.288 |  | -0.289 |  | -0.289 |  | -0.417
7 | aller | 210 | -0.388 |  | -0.389 |  | -0.389 |  | -0.518
8 | aller | 240 | -0.449 |  | -0.45 |  | -0.45 |  | -0.579
9 | aller | 270 | -0.543 |  | -0.544 |  | -0.544 |  | -0.673
10 | aller | 300 | -0.619 |  | -0.621 |  | -0.621 |  | -0.75
11 | aller | 330 | -0.67 |  | -0.679 |  | -0.674 |  | -0.803
12 | aller | 360 | -0.742 |  | -0.743 |  | -0.743 |  | -0.872
13 | aller | 390 | -0.845 |  | -0.848 |  | -0.848 |  | -0.975
14 | aller | 420 | -0.921 |  | -0.923 |  | -0.923 |  | -1.052
15 | aller | 450 | -1.003 |  | -1.003 |  | -1.004 |  | -1.133
16 | aller | 480 | -1.081 |  | -1.084 |  | -1.082 |  | -1.211
17 | aller | 510 | -1.141 |  | -1.142 |  | -1.142 |  | -1.271
18 | aller | 540 | -1.201 |  | -1.202 |  | -1.202 |  | -1.331
19 | aller | 570 | -1.293 |  | -1.294 |  | -1.294 |  | -1.423
20 | aller | 600 | -1.365 |  | -1.365 |  | -1.365 |  | -1.494
21 | aller | 630 | -1.457 |  | -1.457 |  | -1.457 |  | -1.586
22 | aller | 660 | -1.517 |  | -1.518 |  | -1.52 |  | -1.649
23 | aller | 690 | -1.57 |  | -1.572 |  | -1.572 |  | -1.701
24 | aller | 720 | -1.649 |  | -1.65 |  | -1.65 |  | -1.779
25 | retour | 690 | -1.573 |  | -1.575 |  | -1.575 |  | -1.704
26 | retour | 660 | -1.521 |  | -1.523 |  | -1.523 |  | -1.652
27 | retour | 630 | -1.457 |  | -1.46 |  | -1.46 |  | -1.587
28 | retour | 600 | -1.365 |  | -1.366 |  | -1.366 |  | -1.495
29 | retour | 570 | -1.294 |  | -1.296 |  | -1.296 |  | -1.425
30 | retour | 540 | -1.204 |  | -1.205 |  | -1.205 |  | -1.334
31 | retour | 510 | -1.142 |  | -1.144 |  | -1.144 |  | -1.271
32 | retour | 480 | -1.086 |  | -1.086 |  | -1.087 |  | -1.214
33 | retour | 450 | -1.004 |  | -1.006 |  | -1.006 |  | -1.135
34 | retour | 420 | -0.926 |  | -0.926 |  | -0.926 |  | -1.055
35 | retour | 390 | -0.846 |  | -0.848 |  | -0.848 |  | -0.977
36 | retour | 360 | -0.745 |  | -0.747 |  | -0.747 |  | -0.875
37 | retour | 330 | -0.674 |  | -0.676 |  | -0.678 |  | -0.805
38 | retour | 300 | -0.625 |  | -0.627 |  | -0.627 |  | -0.756
39 | retour | 270 | -0.544 |  | -0.546 |  | -0.546 |  | -0.674
40 | retour | 240 | -0.452 |  | -0.454 |  | -0.454 |  | -0.582
41 | retour | 210 | -0.389 |  | -0.391 |  | -0.389 |  | -0.52
42 | retour | 180 | -0.289 |  | -0.289 |  | -0.289 |  | -0.418
43 | retour | 150 | -0.216 |  | -0.217 |  | -0.217 |  | -0.346
44 | retour | 120 | -0.164 |  | -0.167 |  | -0.167 |  | -0.296
45 | retour | 90 | -0.098 |  | -0.099 |  | -0.098 |  | -0.228
46 | retour | 60 | -0.006 |  | -0.009 |  | -0.009 |  | -0.138
47 | retour | 30 | 0.058 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | -0.073
48 | retour | 0 | 0.131 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.001
Résultats par essai
Essai | Fichier | Pente aller (°méca / tour élec.) | Paires de pôles p = 360/¦pente¦ | p entier | Sens | Retour au départ (°méca) | Écart aller/retour max (°méca) | φ étape 8 (°élec) | Dispersion φ rms (°élec) | Dispersion φ pire (°élec) | Remarque
1 | step9_1790434514548.csv | [6 empty] | non relevé | — | —
2 | step9_1790434555574.csv | [6 empty] | 178 | 5.2 | 10,3 à 10,9
3 | step9_1790434569276.csv | [6 empty] | 178.1 | 5.2 | 10,3 à 10,9
4 | step9_1790434600992.csv | [6 empty] | 178.1 | 5.2 | 10,3 à 10,9 | après redémarrage de la carte
Moy.
Étendue
Pente attendue pour 7 paires : −360/7 = −51,43 °méca par tour électrique. φ est calculé sur l'angle brut absolu RAW_ANGLE (0–4095), absent des CSV : valeurs du relevé console (police bleue), avec θélec = φ − 7·θméca.
Dispersion φ : 5,2° rms communiquée comme valeur intra-essai commune ; pire écart 10,3 à 10,9° selon l'essai (répartition par essai non fournie). Écart aller/retour : max ¦θm aller − θm retour¦ au même θe (0 à 690°) ; résolution 1 mrad = 0,057°.

## Méthode
Méthode, sources et points de vigilance
Comment chaque chiffre a été obtenu
Grandeur | Obtention | Source
Deltas de courant (étape 5) | Par voie : moyenne des échantillons 30–50 ms (régime ; impulsion de 50 ms démarrant ~2 ms après le début de la capture) moins moyenne 60–100 ms (repos, après la coupure). Counts centrés ; 1 count ≈ 4,03 mA à l'échelle nominale 20 V/V × 10 mΩ. | step5_<a>_<b>_<c>_50ms_<horodatage>.csv (20 fichiers, 2048 points à 20 kHz)
Erreur de somme | (dA + dB + dC) / max(¦dA¦,¦dB¦,¦dC¦). Sans objet à écart nul (dénominateur ~1 count). | Formules des onglets Étape 5 et Gains
Séries 1 et 2 | Série 1 : échantillonnage ADC 6,5 cycles (180 ns). Série 2 : 47,5 cycles (1,32 µs), chaque configuration jouée deux fois, seule la seconde est retenue (rotor aligné). Aucune correction de gain dans les deux séries. | Horodatages des fichiers
Gains par voie | Moindres carrés sous Ia+Ib+Ic = 0 : min Σ (dA + x·dB + y·dC)², gB = 1/x, gC = 1/y, sur 18 impulsions (6 configurations × 3 répétitions retenues). Recalculés dans l'onglet Gains par SUMPRODUCT et comparés aux valeurs du script. | gains_run1.txt (lignes et JSON), script gains.ts
Vérification des gains | Même campagne rejouée firmware corrigé (12 impulsions, 2 par configuration) : gains ré-ajustés ≈ 1 et somme brute 4,5 % rms. | gains_run2.txt
Zéro au repos | Statistiques sur 10 240 échantillons par voie, sorties coupées, hors CAL. | Relevé console
Paires de pôles (étape 9) | Régression linéaire θm (°) sur θe (°) sur l'aller seul (25 points, 0 à 720°), × 360 → degrés mécaniques par tour électrique ; p = 360/¦pente¦. Recalculé par SLOPE dans l'onglet. | step9_<horodatage>.csv (4 fichiers), script poles.ts
Décalage électrique (étape 8) | φ = moyenne circulaire de (θe + 7·θraw) sur tous les points de l'essai, θraw = RAW_ANGLE × 360/4096 ; dispersion = écart quadratique et pire écart autour de φ. | Relevé console (angle brut absent des CSV)
Rails, boucle, limites, résistance | Relevés console ; R ≈ 7 Ω de A vers B∥C ⇒ ≈ 4,7 Ω par phase (× 2/3). | Relevé console, STATUS.md
Échelle absolue, R et L (étape 7) | Deux paliers de 10 s (600 et 550 ‰ sur A) : le rapport des courants donne la perte de temps mort δ ; (I_alim − I_repos) = (écart − δ) × Ia + Ig, résolu sur les deux paliers ⇒ Ia en mA, d'où l'échelle. R = ΔV/ΔIa entre paliers (temps mort éliminé) ; L = τ × R, τ lu sur la montée du courant de la capture 1790433425069. Tout est recalculé par formules dans l'onglet. | Relevé console + ampèremètre (communiqué) ; step5_600_500_500_50ms_1790433425069.csv
Capture typique | Fichier 1790433425069 sous-échantillonné 1/4 (512 points) pour alléger le classeur. | step5_600_500_500_50ms_1790433425069.csv
Points de vigilance sur les données
1. | Série 1, rampe A dominante : l'erreur de somme n'est pas monotone — 9,1 % à 30 ‰, 41,0 % à 50 ‰, 15,3 % à 70 ‰, 23,8 % à 100 ‰. Le point à 50 ‰ coïncide avec un rotor qui bouge de 0,15 rad pendant l'impulsion. STATUS.md écrit « la somme se tenait à 30 ‰ d'écart » : vrai à 30 ‰, pas à 50 ‰.
2. | Série 1, 600/500/500 : la méthode donne 23,8 % ; STATUS.md écrit « 22 % à 100 ‰ ». Même ordre de grandeur, écart probablement dû à une fenêtre de moyennage différente lors de l'essai. Série 2 retenu : 4,0 %, cohérent avec « passe à 4 % ».
3. | Run 1 des gains, 500/400/500 #1 : dA = 16,7 counts au lieu de ~52 pour les deux autres répétitions — rotor probablement pas aligné. L'impulsion est incluse dans l'ajustement (comme dans le script) et fait le pire de l'erreur corrigée (7,3 %).
4. | STATUS.md, tableau de l'étape 5 : gain C « 1,18 » (première estimation) ; la campagne donne 1,195, valeur retenue dans le firmware.
5. | STATUS.md, liste des protections : « 0 à 900 ‰ par bras » ; le plafond a ensuite été abaissé à 800 ‰ (même section, plus bas). La valeur en vigueur est 800 ‰.
6. | Étape 9 : STATUS.md écrit « l'aller et le retour se superposent à moins de 0,35° ». Vrai pour les essais 1 et 3 (0,34°) ; les essais 2 et 4 vont jusqu'à 0,46° (8 mrad). Le retour au départ (0,06 à 0,17°) est conforme.
7. | Étape 8 : « 10,9° au pire » dans STATUS.md, 10,3 à 10,9° selon l'essai dans le relevé : compatible. Pas de φ relevé pour l'essai 1.
8. | Résistance : ≈ 7 Ω A→(B∥C) (≈ 4,7 Ω par phase) dans STATUS.md et le relevé console, contre 5,42–5,44 Ω (≈ 3,6 Ω) à l'étape 7. L'estimation initiale reposait sur l'échelle nominale et ignorait le temps mort ; la valeur de l'étape 7 la remplace. De même, STATUS.md attend « ≈ 43 mA à 100 ‰ » au courant d'alimentation : mesuré ≈ 21 mA au-dessus du repos (écart effectif 8,4 % × 227 mA + Ig).
9. | τ : la fin d'impulsion (entre 51,90 et 51,95 ms) place le début entre 1,90 et 1,95 ms ; τ vaut alors de 0,34 à 0,27 ms. Un ajustement à t0 libre donne ≈ 0,29 ms ; la valeur 0,344 ms communiquée correspond à t0 = 1,90 ms. τ ≈ 0,3 ms retenu, L à ±25 %.
10. | Étape 7 : recalculées par formules à partir des entrées arrondies, les valeurs diffèrent un peu des chiffres communiqués (Ia1 228 contre 227 mA, R 5,42 contre 5,44 Ω, échelle 1,83 contre 1,82 mA/count) — écarts d'arrondi, très en deçà de l'incertitude de ±15 %.
11. | Étape 7, repos : Ia = 3,6 counts corrigés, contre « −1, 0, 0 » au repos dans le relevé de l'étape 5 — petite dérive du zéro de A entre les deux relevés.
12. | Durée ISR : 3,57 µs typique / 6,09 µs pire le 2026-09-26, contre 2,60 µs au pire à l'étape 6 (2026-09-21) — cohérent avec l'ajout de code depuis, pas une contradiction.
Fichiers sources
Données brutes : répertoire scratchpad de la session (hors dépôt) C:\Users\echan\AppData\Local\Temp\claude\H--Repos-a2n-bldc\29db5842-4784-4b0d-9a4a-eb4df09ec258\scratchpad\
Contexte : H:\Repos\a2n-bldc\STATUS.md (Étape 5, Étapes 9 et 8, Stabilisation du firmware, Décisions) ; controller-2/AGENTS.md §5 pour les critères.